2024年预算绩效管理工作开展情况及2025年工作重点

2024年度，我市以“绩效管理巩固年”活动为统领，共组织完成财政评价项目38个，其中事前评估项目6个、事中监控4个、事后评价28个。涉及评价资金12.3亿元。根据评价结果，建议取消项目1个，建议调减预算金额1573.7万元。全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系进一步健全，“花钱必问效、无效必问责”的氛围进一步浓厚，获评省财政厅绩效管理工作年度考核优秀等次。现将有关情况公示如下：

一、主要做法和经验

- （一）把牢准入关口，事前评估全面覆盖

一是积极构建“部门全面评估+财政重点评估”模式，健全完善重大政策和项目事前绩效评估机制，将评估结果作为重大政策和项目实施的主要依据。

二是对未开展事前绩效评估或评估结果为“不予支持”的，不纳入项目库和安排预算；对评估结果为“予以支持”的，根据轻重缓急和财力情况统筹考虑。

- （二）开展乡镇评价，管理短板全面补齐

一是全年继续安排荷花、镇头等6个乡镇（街道）进行整体支出绩效评价。结合乡镇财政各项考核指标，建立乡镇（街道）整体支出评价体系，提升评价工作公正性和科学性，为乡镇管理提供参考依据。

二是积极探索绩效评价在乡村振兴战略中的位置和路径，撰写《厘清乡村振兴“财路”，提高财政资金绩效》在《新湖南》上发表，《让每一分钱都结出绩效之果》在《中国财经报》上发表。

- （三）刚化结果应用，职能部门全面联动

一是加强绩效评价结果整改应用。对于评价发现的问题，以书面形式通知被评价单位限期整改，绩效科根据预算单位报送的整改资料组织“回头看”，对整改落实不到位的单位于下一年度开展整改再评价。

二是将绩效评价结果与年度预算安排挂钩，按照部门预算要求，对评价结果为“较差”“差”的项目按比例核减预算直至取消。

三是纳入重点评价计划的项目评价结果与单位年度考核挂钩，结果为“较差”和“差”的分别给予考核扣分和双倍扣分。

二、2025年工作重点

- 以绩效评价为核心驱动力，助力零基预算改革，构建“钱随事走，效优则增”的财政管理新模式，打造地方财政管理新标杆。

- （一）建全事前评估机制

建立事前绩效评估与预算项目库衔接制度，实现评估结果与预算项目库的有效衔接，确保预算安排的项目经过充分论证，符合国家政策导向、单位发展规划及财政承受能力。在预算申报过程中探索开展“事前绩效评估+预算评审”相融合的预算绩效管理模式，将事前绩效评估、预算评审与预算安排同研究、同部署、同推进，加强跨部门间工作协同，提高财政资源配置效率，

- （二）加强绩效目标管理

分批对全市预算单位相关人员进行培训，加强对预算单位绩效目标编制的指导和审核，提高绩效目标的科学性，建立绩效目标跟踪机制，定期对绩效目标的实现情况进行监控和分析。

- （三）夯实绩效运行监控

加强部门与科室之间联动，以绩效目标为导向，对预算执行过程中的目标达成程度与资金绩效情况进行实时监控，及时发现和解决绩效运行中存在的问题，确保项目按预定绩效目标顺利推进。

- （四）强化评价结果应用

全面开展财政评价工作，包括项目绩效评价和部门整体绩效评价。完善绩效评价指标体系，提高评价结果的准确性和可比性。

加强绩效评价结果的应用，将评价结果与预算安排、政策调整等挂钩。